Проект

Техническое задание

Проект многостороннего Фонда по переходу на альтернативные озонобезопасные МДИ в Кыргызстане

1. Название проекта и его краткое содержание «Поддержка и укрепление институционального потенциала «Астма-клубов» по переходу на бесфреоновые медицинские дозированные ингаляторы (МДИ) в Кыргызстане»

Сроки исполнения:   01.08.2010 – 31.12.2010 г.

2. История вопроса и обоснование.

Кыргызстан относится к числу стран с высокими показателями распространённости бронхиальной астмы (БА) и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). В не так давно опубликованных результатах скринингового исследования,  ХОБЛ выявлена у 7,6% урорженцев высокогорья Нарынской области и у 5,8% жителей Чуйской долины (2007). В г. Бишкек у 15% из 331 обследованных вывлены признаки ХОБЛ и БА (2008). Прогнозируемое число больных хроническими респираторными заболеваниями в Кыргызстане может достичь 200 000 случаев.

Известно, что в медикаментозной терапии ХОБЛ и БА основное место занимают медицинские дозированные ингаляторы (МДИ), как средства  длительной симптоматической (по необходимости) и  базисной терапии.

Учитывая сложившуюся в Кыргызской Республике ситуацию по высокой распространённости ХОБЛ и БА, высокий процент импорта и применения озоноразрушающих фреоновых МДИ, Озоновым центром был реализован проект Многостороннего фонда по переходу к альтернативным бесфреоновым МДИ согласно рекомендаций Монреальского протокола (1987)  за период с декабря 2007 г. по декабрь месяц 2008 года.

В рамках проекта разработана стратегия перехода к альтернативным озонобезопасным медицинским дозированным аэрозольным ингаляторам в Кыргызстане, включающая такие важные компоненты, как мониторинг импорта МДИ, регулирование внутреннего рынка потребления, образовательная деятельность, поддержка информационного потенциала, приверженность врачей и пациентов, обеспечение доступности жизненно-важных МДИ на переходный период. В целях повышения осведомлённости врачей, больных и населения были разработаны и изданы методические рекомендации: «Медицинские дозированные ингаляторы и защита озонового слоя» - для врачей, «Дыши лучше, сохраняя планету» - для пациентов  на русском и кыргызском языках.

При поддержке Министерства здравоохранения во всех регионах республики проведены национальные обучающие семинары для врачей, в том числе семейных, представителей ФОМС, руководители территориальных и областных больниц, ЦСМ по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на альтернативные бесфреоновые МДИ. Отдельно были организованы семинары для провизоров и представителей фармацевтических компаний-поставщиков МДИ. Всего прошли обучение 500 больных БА и ХОБЛ, 400 врачей и 28 провизоров, представители 12 оптовых фармкомпаний.

Важным шагом явилось включение основных бесфреоновых МДИ в перечень жизненно-важных лекарственных средств и клинические протоколы, руководства по диагностике и лечению респираторных заболеваний, утверждённые МЗ КР, принятие решения о создании запасов более доступных недорогих фреоносодержащих МДИ и безболезненном плавном переходе на альтернативные ингаляционные технологии лечения.

В последующем (2009), на грант Озонового центра,  клубом лёгочных и аллергологических больных в рамках партнёрской сети глобального альянса против хронических респираторных заболеваний (GARD) и при поддержке Правительства Кыргызстана создана сеть «Астма-клубов» на уровне первичного звена здравоохранения в пилотных регионах по всему Кыргызстану для обеспечения безболезненного перехода на альтернативные бесфреоновые МДИ. Каждый Астма-клуб оснащён компьютером для ведения регистра больных, портативным спирометром, небулайзером с необходимыми лекарствами для оказания экстренной помощи при обострениях астмы и ХОБЛ, пикфлоуметрами и образовательной литературой. На базе Астма-клубов проведены национальные образовательные семинары по респираторной медицине для врачей и пациентов. Начата реализация проекта «Оранжевая карточка» для обеспечения доступности базисных дозированных ингаляционных препаратов для больных БА и ХОБЛ. Ведётся подготовительная работа по созданию Ассоциации больных астмой и ХОБЛ.

К трудностям и не решенным проблемам, связанным с выполнением проекта и других инициатив следует отнести: недостаточную осведомлённость и готовность врачей, в том числе провизоров в регионах к переходу на альтернативные бесфреоновые МДИ; низкую приверженность пациентов к бесфреоновым МДИ; вопросы физической и экономической доступности альтернативных бесфреоновых МДИ в регионах, особенно в  сельских местностях.

С учётом сохраняющихся проблем обеспечения пациентов основными ингаляционными препаратами,  результатов обсуждений и предложений необходимо продолжение активных и действенных мероприятий по безболезненному переходу на бесфреоновые МДИ.

3. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

- Создание и формирование устойчивой системы   по обеспечению доступности и безболезненному переходу на альтернативные бесфреоновые МДИ путем усиления институционального потенциала  «Астма-клубов» в регионах республики.

Задачи:

- Разработать и утвердить положение о «Астма-клубах» на базе ЦСМ в г.Бишкек, городах Ош, Талас, Кара-Кол, Нарын, поддержка их функционирования;

- Разработать и внедрить образовательные программы в «Астма-клубы» по сохранению озонового слоя, негативному воздействию чрезмерного УФ-облучения на организм и новым бесфреоновым МДИ;

- Обеспечение «Астма-клубов» информационными материалами (методическими рекомендациями, буклетами, постерами и памятками) для врачей и пациентов по альтернативным бесфреоновым МДИ на кыргызском и русском языках;

- Проведение обучающих семинаров для активных врачей и пациентов - представителей «Астма-клубов» с целью подготовки их как тренеров-преподавателей для последующей самостоятельной и устойчивой работы клубов в регионах;

- Повышение информированности врачей, провизоров, пациентов и населения  через «Астма-клубы» с использованием всесторонних подходов для обеспечения доступности и безболезненного перехода больных к бесфреоновым МДИ в регионах.

4. Стратегия и деятельность в рамках проекта

- Организация и работа «Астма-клубов» будет осуществляться в рамках разработанной и утвержденной стратегии перехода к альтернативным озонобезопасным медицинским дозированным  ингаляторам в Кыргызстане;

- Усиление потенциала проекта при поддержке партнёрской сети и методических подходов GARD в Кыргызстане, направленных на профилактику и контроль хронических респираторных заболеваний;

- Проведение массовых акций в рамках Всемирного Астма Дня, Всемирного дня борьбы с ХОБЛ с целью всеобщей популяризации перехода  на бесфреоновые МДИ.

- Ожидаемые результаты

Проект будет способствовать завершению плавного и безболезненного перехода на бесфреоновые МДИ для контроля хронических респираторных заболеваний,  формированию  экологически мотивированного поведения в обществе, уменьшению вредного воздействия избыточного УФ-облучения, изменению представления населения по проблемам  сохранения озонового слоя и изменения климата.

- Совершенствование организации работы «Астма-клубов» в регионах республики (г.Бишкек, Ошская, Иссык-Кульская, Нарынская и Таласская области).

- Подготовка координаторов (тренеров-преподавателей) в региональных «Астма-клубах» по вопросам сохранения озонового слоя и переходу на бесфреоновые МДИ;

- Проведение на постоянной основе обучающих семинаров для пациентов с БА и ХОБЛ на уровне районных ЦСМ, ФАП и сельских комитетов здоровья;

- Повышение информированности и приверженности медицинских работников (врачей и провизоров),  пациентов и членов их семей, населения в регионах по вопросам сохранения озонового слоя и переходу на бесфреоновые МДИ.

- Увеличение количества пациентов  в сельской местности, использующих новые бесфреоновые МДИ и понимающих вопросы сохранения озонового слоя, последствий чрезмерного воздействия УФ-облучения на организм человека;

- Улучшение доступа к альтернативным бесфреоновым МДИ в сельских местностях;

- Издание памяток и брошюр, стендов на кыргызском языке для больных и населения в отдалённых сельских районах.

- Индикаторы для определения результатов проекта и методы оценки

В качестве индикаторов оценки результатов проекта будут использованы специально разработанные карты и вопросники, включающие следующие показатели:

- Функционирующие «Астма-клубы» на базе областных ЦСМ в регионах;

- Число обученных врачей, провизоров и пациентов;

- Число врачей, выписывающих бесфреоновые МДИ;

- Число пациентов, использующих бесфреоновые МДИ;

- Наличие и количество завозимых бесфреоновых МДИ в аптечной сети;

- Количество выписанных рецептов на бесфреоновые МДИ больным; бронхиальной астмой по программе Государственных гарантий.

7. Рабочий план и график мероприятий

Август

- Разработка проекта и детального бюджета, определение основных партнёров и участников проекта.  Согласование и подписание руководством Озонового центра к исполнению.

- Подготовка и согласование с партнерами плана проекта и организационных мероприятий по его реализации. Утверждение  руководством Озонового центра.

- Разработка и утверждение положения о «Астма-клубах» на базе ЦСМ, подготовка необходимой документации и материалов по организации работы «Астма-клубов» в регионах.

- Информирование партнёров в регионах (ЦСМ, врачи и пациенты) о начале проекта через электронные СМИ и электронную почту, согласование организационных вопросов.

- Информация на сайте www.asthma.kg и других СМИ о целях и задачах проекта для общественности.

- Разработка и издание информационных материалов (буклетов, памяток, методических рекомендаций, плакатов и стендов).

- Согласование деталей акции с руководством Департамента здравоохранения г.Бишкек.

- Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечнию доступности и применению МДИ в Кыргызстане.

Сентябрь

      - Выездная встреча рабочей группы в г. Кара-Кол (Иссык-Кульская область).

      - Согласование деталей акции с руководством областного ЦСМ.

      - Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечению доступности и применению МДИ в Иссык-Кульской области.

      - Анализ организации работы «Астма-клуба» в г.Кара-Кол на базе областного ЦСМ, проведение обучающего семинара для врачей и пациентов с целью подготовки тренеров-преподователей для клуба. Обеспечение образовательными и методическими материалами.

      - Проведение обучающего семинара по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на бесфреоновые МДИ для семейных врачей, провизоров и пациентов.

      - Организация в рамках Всемирного года лёгких 2010 акции  «Дыши лучше - сохраняя планету» с проведением скринингового обследования и выдачей лекарственных средств особо нуждающимся больным.

      - Выездная встреча рабочей группы в г.Нарын (Нарынская область).

      - Согласование деталей акции с руководством областного ЦСМ.

      - Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечению доступности и применению МДИ в Нарынской области.

      - Анализ организации работы «Астма-клуба» в г.Нарын на базе областного ЦСМ, проведение обучающего семинара для врачей и пациентов с целью подготовки тренеров-преподователей для клуба. Обеспечение образовательными и методическими материалами.

      - Проведение обучающего семинара по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на бесфреоновые МДИ для семейных врачей, провизоров и пациентов.

      - Организация в рамках Всемирного года лёгких 2010 акции  «Дыши лучше - сохраняя планету» с проведением скринингового обследования и выдачей лекарственных средств особо нуждающимся больным.

      - Выездная встреча рабочей группы в г.Талас (Таласская область).

      - Согласование деталей акции с руководством областного ЦСМ.

      - Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечению доступности и применению МДИ в Таласской области.

      - Анализ организации работы «Астма-клуба» в г.Талас на базе областного ЦСМ, проведение обучающего семинара для врачей и пациентов с целью подготовки тренеров-преподователей для клуба. Обеспечение образовательными и методическими материалами.

      - Проведение обучающего семинара по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на бесфреоновые МДИ для семейных врачей, провизоров и пациентов.

      - Организация в рамках Всемирного года лёгких 2010 акции  «Дыши лучше - сохраняя планету» с проведением скринингового обследования и выдачей лекарственных средств особо нуждающимся больным.

Октябрь

- Встреча рабочей группы в  г.Бишкек. Согласование деталей акции с руководством Департамента здравоохранения г.Бишкек.

- Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечению доступности и применению МДИ в г.Бишкек.

- Анализ организации работы «Астма-клубов» в г.Бишкек на базе ЦСМ, проведение обучающего семинара для врачей и пациентов с целью подготовки тренеров-преподователей для клубов. Обеспечение образовательными и методическими материалами.

- Проведение обучающего семинара по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на бесфреоновые МДИ для семейных врачей, провизоров и пациентов.

- Организация в рамках Всемирного года лёгких и Всемирного дня спирометрии 2010 акции  «Дыши лучше - сохраняя планету» с проведением скринингового обследования и выдачей лекарственных средств особо нуждающимся больным.

Ноябрь

- Выездная встреча рабочей группы в г. Ош (Ошская область).

Согласование деталей акции с руководством областного ЦСМ.

- Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечению доступности и применению МДИ в Ошской области.

- Анализ организации работы «Астма-клуба» в г.Ош на базе ООБ, проведение обучающего семинара для врачей и пациентов с целью подготовки тренеров-преподователей для клуба. Обеспечение образовательными и методическими материалами.

- Проведение обучающего семинара по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на бесфреоновые МДИ для семейных врачей, провизоров и пациентов.

- Организация в рамках Всемирного года лёгких 2010 и Всемирного дня ХОБЛ акции  «Дыши лучше - сохраняя планету» с проведением скринингового обследования и выдачей лекарственных средств особо нуждающимся больным.

- Выездная встреча рабочей группы в г.Джалал-Абад (Джалал-Абадская область).

Согласование деталей акции с руководством областного ЦСМ.

- Анализ ситуации по распространённости и бремени от хронических респираторных заболеваний, обеспечению доступности и применению МДИ в Джалал-Абадской области.

- Создание и организация работы «Астма-клуба» в г.Джалал-Абад на базе областного ЦСМ, проведение обучающего семинара для врачей и пациентов с целью подготовки тренеров-преподователей для клуба. Обеспечение образовательными и методическими материалами.

- Проведение обучающего семинара по вопросам сохранения озонового слоя планеты и переходу на бесфреоновые МДИ для семейных врачей, провизоров и пациентов.

- Организация в рамках Всемирного года лёгких 2010 и Всемирного дня ХОБЛ акции  «Дыши лучше - сохраняя планету» с проведением скринингового обследования и выдачей лекарственных средств особо нуждающимся больным.

Декабрь

- Информация в СМИ о проводимых мероприятиях в рамках проекта и результатах. Организация передачи на ТV с участием известных людей – пациентов, принимающих бесфреоновые МДИ с целью их популяризации среди врачей и населения.

- Мониторинг и оценка результатов проекта.

- Подготовка предварительного отчёта о ходе реализации проекта.

- Представление в Озоновый центр заключительного отчёта, включая финансовый.

- Принятие и утверждение отчёта Озоновым центром.

- Проведение пресс-конференции о сохранении озонового слоя планеты и необходимости перехода на бесфреоновые МДИ, результатах и значимости совместного медико-экологического проекта.

8. Бюджет

Стоимость проекта представлена в прилагаемой таблице (приложение 1).

9. Мониторинг и оценка

Мониторинг осуществляется руководителем и его ассистентом на протяжении  всего проекта. По требованию донорской организации будут предъявлены отчетная и бухгалтерская документация. Мониторинг проекта можно будет провести по фотографиям, публикациям в местных газетах видеосъемкам. Мы также планируем провести опрос больных с целью выяснения их мнений и приложить результаты к отчету

10. Целевые получатели

Основными целевыми получателями услуг в рамках проекта являются врачи и пациенты с хроническими респираторными заболеваниями (БА и ХОБЛ). Потенциального риска по данному проекту нет, материалы которые предполагается создать в ходе выполнения этого проекта будут распространены в лечебных учреждениях и через СМИ.

Приложение 1.

ПРОЕКТ   БЮДЖЕТА

| № | Категория расходов | Сумма за единицу (доллары США) | Количество | Общая сумма (доллары США) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Институциональная поддержка организации работы «Астма-клубов» (закупка оборудования): - Пикфлоуметры - Небулайзеры - Пульсоксиметры | 12 100 200 | 100 6 6 | 1200 600 1200 |
| 2. | Подготовка и издание информационных материалов (брошюр и плакатов) для пациентов |  |  | 500 |
| 3. | Проведение обучающих семинаров для врачей и пациентов в г.Бишкек и регионах. | 350 | 6 | 2100 |
|  | ИТОГО |  |  | 5600 |

Приложение 2.

ГРАФИК  СЕМИНАРОВ

| № | Место проведения | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Каракол (Иссык-Кульская область) | 9-12 сентября | Национальный консультант ОЦК |
| 2. | г. Нарын (Нарынская область) | 13-15 сентября | Национальный консультант ОЦК |
| 3. | г. Талас (Таласская обл.) | 27-30 сентября | Национальный консультант ОЦК |
| 4. | г. Бишкек (Чуйская обл.) | 14-15 октября | Национальный консультант ОЦК |
| 5. | г. Ош (Ошская обл.) | 1-4 ноября | Национальный консультант ОЦК |
| 6. | г. Джала-Абад (Джалал-абадская обл.) | 4-6 ноября | Национальный консультант ОЦК |

Национальный консультант, д.м.н.                                                          Т.М.Сооронбаев

Директор ОЦК                                                                                            М.К.Аманалиев