Приложение

|  |  | Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 июля 2017 года № 440 |
| --- | --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы

1. Введение

В Кыргызской Республике больше трети валового внутреннего продукта приходится на аграрный сектор. Более половины населения проживает в сельской местности. Их основной деятельностью является сельхозпроизводство, а с учетом того, что Кыргызстан расположен в аридной зоне, основой сельского хозяйства является орошаемое земледелие. Более 90 процентов продукции растениеводства в республике получают на поливных землях. Растениеводство на орошаемых землях является основным источником доходов для более половины населения Кыргызстана.

Социально-экономический уровень проживания населения, развитие страны и ее экономика во многом зависят от обеспеченности поливными землями. В связи с недостаточностью бюджетных ресурсов в Кыргызской Республике после распада СССР не было достаточных и необходимых вводов новых поливных площадей для фермеров и крестьян.

Кыргызская Республика обладает значительными земельными и водными ресурсами для развития ирригации. Запасы пресной воды в горных ледниках оцениваются в 650 км3. По мнению специалистов, потепление климата вызывает сокращение поверхности ледников, площади которых могут уменьшиться к 2025 году на 30-40 процентов. В стране около 3000 рек и ручьев с общим годовым стоком около 47 км3, из которых Кыргызская Республика использует только около 10 км3 (около 20 процентов). В Кыргызской Республике имеются значительные земельные ресурсы, в перспективе можно увеличить площадь поливных земель на 500-700 тыс. га.

Одним из путей решения вопросов продовольственной безопасности, борьбы с бедностью и миграции сельского населения в Кыргызской Республике является развитие ирригации.

2. Анализ ситуации

В Кыргызской Республике насчитывается 1023 тыс. га орошаемых земель. Для подачи воды на орошаемых землях республики имеется 28,9 тыс. км оросительных каналов, из них 5,7 тыс. км - являются межхозяйственным и находятся на балансе Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (далее - ДВХ), 23,2 тыс. км являются внутрихозяйственными и находятся на балансе айыл окмоту, ассоциаций водопользователей (далее - АВП) и других хозяйствующих субъектов. В республике имеются 274 ирригационные системы и 93 аккумулирующие ирригационных сооружения (водохранилищ, БДР, БСР), находящихся на балансе ДВХ.

Всего в республике имеется 219 насосных станций, из них 111 электрифицированных насосных станций находятся на балансе ДВХ.

В республике имеется 5705 км коллекторно-дренажной сети, из них 1187,1 км находятся на балансе ДВХ, 460,7 км - на балансе АВП и 4057,2 км - на балансе айыл окмоту. В республике 240 тыс. га земель с коллекторно-дренажной сетью, в неудовлетворительном мелиоративном состоянии находятся 87 тыс. га орошаемых земель.

Подавляющее большинство ирригационной инфраструктуры в республике эксплуатируется 30, 40 и более лет.

С учетом роста населения за последние годы потребность в строительстве ирригационных объектов и введении новых орошаемых земель является наиболее приоритетной и актуальной задачей для Кыргызской Республики.

В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11 (далее - НСУР), значительное внимание уделено развитию ирригации и реализации водохозяйственных инвестиционных проектов.

В НСУР вошли 16 ирригационных инвестиционных проектов на общую сумму 81 млн. долл. США. На реализацию НСУР в 2013-2016 годы предусматривалось выделение 3382 млн. сомов, фактически выделено 1592 млн. сомов. Из них на ирригационные проекты предусматривалось 2902 млн. сомов, фактически выделено 1112 млн. сомов, недофинансирование составило 1790 млн. сомов. Из 16 инвестиционных ирригационных проектов НСУР реализованы 4 проекта.

В целях решения социальных вопросов сельского населения, развития орошаемого земледелия, строительства ирригационных объектов постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 229 утверждена Государственная программа строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы (далее - Госпрограмма 2011-2015 годов), в которой предусматривалось строительство 22 наиболее социально и экономически значимых для республики водохозяйственных объектов. Из 22 объектов был введен только один водохозяйственный объект. На реализацию Госпрограммы 2011-2015 годов предусматривалось выделение 4928 млн. сомов, фактически было выделено 763 млн. сомов, недофинансирование составило 4165 млн. сомов.

Основной причиной неполной реализации ирригационных инвестиционных проектов НСУР и Госпрограммы 2011-2015 годов является недостаточное финансирование, обусловленное ограниченностью бюджетных ресурсов, наличием значительного дефицита республиканского бюджета и выпадение доходов. В целях успешной реализации Государственной программы развития ирригации необходимо более активно вести работу по привлечению внешних источников финансирования.

В рамках подготовки нового проекта Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы (далее - Госпрограмма) было рассмотрено около 100 ирригационных строительных объектов, имеющихся в республике. Было отобрано 46 водохозяйственных объекта с учетом их актуальности, экономических и технических показателей, социальной значимости для регионов, обращений жителей к Президенту Кыргызской Республики, в Правительство Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Цель, сфера применения и ожидаемые результаты

Госпрограмма предусматривает строительство ирригационной инфраструктуры для обеспечения новыми орошаемыми землями сельских жителей. Введенные для выращивания сельхозпродукции новые орошаемые земли позволят улучшить социально-экономическое положение и обеспечат развитие регионов, а также будут содействовать решению вопросов продовольственной безопасности и борьбы с бедностью.

Госпрограмма позволит при изыскании и выделении 58,8 млрд. сомов на реализацию 46 водохозяйственных объекта (проектов) ввести 66,5 тыс. га новых орошаемых земель, на 51,08 тыс. га повысить водообеспеченность земель, 9,5 тыс. га перевести с машинного на самотечное орошение, на 50 тыс. га улучшить мелиоративное состояние земель согласно прилагаемому Перечню.

Выгоды:

- создание новых рабочих мест (через распределение новых орошаемых земельных наделов сельскому населению);

- развитие сельхозпроизводства;

- улучшение социально-экономического положения в регионе;

- возможность создания сельхозкооперативов на новых орошаемых землях;

- укрепление приграничных территорий;

- уменьшение миграции местного населения;

- создание кормовой базы для развития животноводства;

- содействие и создание предпосылок к развитию перерабатывающей и горнодобывающей отраслей производства и малой гидроэнергетики.

Бенефициары. Жители сельских регионов, занимающиеся выращиванием сельхоз культур на орошаемых землях, представители бизнеса, желающие развивать сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасли.

Количество людей, получающих выгоды. Земельные наделы получат около 245 тыс. человек. Для около 200 тыс. человек улучшится обеспечение поливной водой и около 150 тыс. человек после улучшения мелиоративного состояния земель получат выгоды через повышение урожайности сельхозкультур на этих землях.

Экологические аспекты. Растениеводство на орошаемых землях является основным потребителем пресной воды в Кыргызстане (около 90 процентов от всего водопотребления). Строительство ирригационных объектов и водохранилищ позволит использовать воду для предотвращения деградации и опустынивания земель. Вода, собираемая в водохранилищах, позволит смягчить периоды маловодья и будет содействовать решению проблемы связанной с прохождением паводковых вод и селевых потоков. Всего предполагается строительство 20 аккумулирующих сооружений общей емкостью около 487 млн. м3.

С учетом глобальных тенденций, связанных с потеплением климата на земле и в связи с этим прогнозы по уменьшению запасов пресной воды, особенно актуальным является ирригационное строительство. Ирригационное строительство (в том числе аккумулирующих сооружений), модернизация ирригационной инфраструктуры, внедрение водосберегающей техники полива и передовых технологий в строительстве являются одним из важных инструментов по адаптации к глобальному потеплению климата на земле, так как решает вопросы эффективного, рационального и экономного использования имеющихся у нас водных ресурсов на нужды республики.

Экономические аспекты. Введенные новые орошаемые земли и гарантированная и своевременная подача поливной воды не только создадут новые рабочие места, но и при пересчете на среднюю арендную плату позволят ежегодно получать около 1,5 млрд. сомов (из расчета 20-25 тыс. сомов на 1 га). Возможный ВВП на новых орошаемых землях составит около 12 млрд. сомов (из расчета 180-200 тыс. сомов на 1 га). Новые поливные земли позволят развивать перерабатывающую промышленность, создадут кормовую базу для развития животноводства. Новые ирригационные плотины могут быть использованы для выработки электроэнергии (но только в ирригационном режиме эксплуатации). Это создаст условия для развития горнодобывающей отрасли и промышленности, что будет способствовать экономическому развитию отдаленных сельских регионов. На новых орошаемых землях можно создавать сельскохозяйственные кооперативы, что позволит сельскому хозяйству перейти на новые более прогрессивные, интенсивные технологии и экономически выгодный уровень развития. Соблюдение севооборотов создаст условия для сохранения плодородия орошаемых земель.

4. Финансовое обеспечение

Финансирование Госпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, внешних источников финансирования и инвестиций (ИБР, ВБ, АКГ, грант КНР, Фонд содействия экономическому развитию (Республика Корея), Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития) и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

5. Реализация Госпрограммы

Госпрограмма является документом, направленным на продолжение решения вопросов развития ирригации и введения новых орошаемых земель, начатых в рамках реализации НСУР и Госпрограммы 2011-2015 годов.

Реализация Госпрограммы возложена на Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики при содействии Министерства финансов Кыргызской Республики и Министерства экономики Кыргызской Республики по вопросам финансирования и привлечения внешних инвестиционных источников.

Реализация Госпрограммы предусматривает строительство водохозяйственных объектов с разбивкой на три категории согласно прилагаемому Перечню.

В первую категорию включены ирригационные объекты, строительство которых предусмотрено за счет средств гранта Китайской Народной Республики, кредита Исламского банка развития, а также объекты, на которых уже начаты работы за счет средств республиканского бюджета.

К данной категории отнесены 17 объектов, стоимостью около 4895 млн. сомов, мощностью 8965 га новых орошаемых земель, 29340 га повышения водообеспеченности земель, 2800 га перевод с условно орошаемых в орошаемые земли. Будет создано 28290 рабочих мест.

Во вторую категорию включены объекты, по которым уже начаты проработки с международными финансовыми организациями, донорами и инвесторами (ИБР, ВБ, АКГ, Фонд содействия экономическому развитию (Республика Корея) и др.).

К данной категории отнесены 17 объектов, стоимостью около 36526 млн. сомов, мощностью 40256 га новых орошаемых земель, 9662 га повышения водообеспеченности земель, 5000 га перевод на самотечное орошение и 200-400 млн. м3 экономии воды. Будет создано 150500 рабочих мест.

В третью категорию включены объекты, на строительство которых предстоит изыскать внешние и внутренние источники финансирования, прорабатывать вопрос с международными финансовыми организациями, донорами и инвесторами.

К данной категории отнесены 12 объектов, стоимостью около 17365 млн. сомов, мощностью 17350 га новых орошаемых земель, 12083 га повышения водообеспеченности земель, 4511 га перевод на самотечное орошение. Будет создано 66400 рабочих мест.

6. Возможные риски

Основные возможные риски при реализации Госпрограммы:

- экономические;

- социально-политические;

- организационно-правовые;

- технические и экологические.

Для минимизации рисков необходимо проведение следующих мероприятий:

- повышение инвестиционной привлекательности, использование имеющихся в стране бюджетных ресурсов, тщательная проработка экономических показателей, эффективное и экономное использование имеющихся финансовых выделений на реализацию Госпрограммы, жесткий контроль за использованием финансовых средств;

- организационно-разъяснительная работа с населением, информирование общественности через СМИ, открытая и прозрачная процедура реализации Госпрограммы;

- мобилизация имеющихся проектно-изыскательских и строительных ресурсов, отбор на реализацию Госпрограммы наиболее подготовленных кадров и оснащенных, имеющих производственный опыт организаций;

- строгое соблюдение строительных норм, правил и экологических требований, тщательный учет природных факторов, проведение Государственной экспертизы каждого проекта.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
водохозяйственных объектов, предлагаемых к строительству в рамках Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы

| № | Наименование объектов | Категория | Ориент. стоим. млн. сомов | Мощность | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га (НРМ) | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га | млн. сом га |  |
| БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канала из реки Саркент с подачей воды на массив "Тоо-Жайлоо" Сумбулинского айылного аймака Ляйлякского района | 3 | 1600 | 2500 но (10000) |  |  |  |  |  |  | 400/- | 400/200 но | 400/1000 но | 400/1300 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 2 | Строительство дюкера в поселке Максат Ляйлякского района с подачей воды на Аркинский массив | 2 | 1900 | 1800 но (8000) |  | 300/- | 400/- | 400/- | 400/800 но | 400/1000 но |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, ИБР, госбюджет |
| 3 | Строительство Ляйлякского водохранилища на реке Ходжа-Бакирган | 3 | 2000 | 2500 но 3111 псо (10000) |  |  |  |  | 200/- | 200/- | 400/- | 400/500 но | 400/1000 но | 400/1000 но 3111 псо | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 4 | Строительство канала "Каракыштак-Боз" Кадамджайского района | 1 | 90 | 325 но 500 пв (1200) | 90/325 но 500 пв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госбюджет |
| 5 | Строительство канала "Р-4 вх" и наращивание существующего канала "Р-4" в Баткенском районе | 1 | 500 | 1500 но (6000) | 75/- | 100/50 | 100/450 но | 125/500 но | 100/500 но |  |  |  |  |  | Грант КНР |
| 6 | Освоение земель на Бургандинском массиве Кадамжайского района (2 очередь) | 2 | 1100 | 5000 но (17000) |  |  | 200/- | 200/- | 200/1000 но | 250/2000 но | 250/2000 но |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 7 | Строительство канала в АВП "Молдо-Нияз" Кадамджайского района Баткенской области | 3 | 200 | 300 но 410 пв (1500) |  |  |  |  |  | 50/- | 50/- | 50/- | 50/300 но 410 пв |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 8 | Орошение из реки Сох (канал "Текесекирик") Баткенского района | 2 | 21000 | 16000 но (70000) |  | 500/- | 1000/- | 2000/- | 2500/- | 3000/1000 но | 3000/2000 но | 3000/4000 но | 3000/4000 но | 3000/5000 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
|  | Итого |  | 28390 | 29925 но 910 пв 3111 псо (123700) | 165/325 но 500 пв | 900/50 но | 1700/450 но | 2725/500 но | 3400/2300 но | 3900/4000 но | 4100/4000 но | 3850/4700 но | 3850/6300 но 410 пв | 3800/7300 но 3111 псо |  |
| ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство самотечного канала Ак-Терек из реки Падша-Ата Аксыйского района | 1 | 800 | 3400 пв | 50/- | 100/- | 100/- | 150/- | 200/- | 200/3400 пв |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 10 | Строительство Сумсарсайского водохранилища в Ала-Букинском районе | 2 | 1050 | 1500 но (6000) |  | 100/- | 150/- | 200/- | 300/500 но | 300/1000 но |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 11 | Строительство второй очереди БСР на реке Чанач-Сай в Ала-Букинском районе | 1 | 400 | 2800 уоз |  | 100/300 уоз | 100/300 уоз | 100/500 уоз | 100/1700 уоз |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 12 | Строительство Кугартского водохранилища в Сузакском районе | 3 | 5750 | 6200 но (24000) |  |  |  | 200/- | 800/- | 750/- | 1000/- | 1000/500 но | 1000/2700 но | 1000/3000 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 13 | Строительство водохранилища на реке Кара-Ункур для орошения земель Базар-Коргонского и Ноокенского районов | 3 | 3000 | 3000 но (12000) |  |  |  |  | 200/- | 300/- | 500/500 но | 1000/1000 но | 1000/1500 но |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 14 | Строительство канала "Орток-Бель" из реки "Касан-Сай" в Ала-Букинском районе | 2 | 2100 | 4000 но (16000) |  |  | 200/- | 400/- | 500/1000 но | 500/1000 но | 500/2000 но |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 15 | Строительство канала "Верхний Ак-Куп" в Тогуз-Тороузском районе | 2 | 300 | 480 но (1500) |  |  | 60/- | 60/- | 60/- | 60/100 но | 60/380 но |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 16 | Строительство канала "Ничке-Сай" в Ноокенском районе | 2 | 250 | 1025 но (3000) |  |  | 100/200 но | 150/825 но |  |  |  |  |  |  | Госбюджет |
|  | Итого |  | 13650 | 16205 но 3400 пв 2800 уоз (62500) | 50/ | 300/300 уоз | 710/300 уоз 200 но | 1260/500 уоз 825 но | 2160/1500 но 1700 уоз | 2110/2100 но 3400 пв | 2060/2880 но | 2000/1500 но | 2000/4200 но | 1000/3000 но |  |
| ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство БСР на реке Жууку Жети-Огузского района | 2 | 700 | 1500 но (5000) |  | 100/- | 100/- | 150/- | 150/500 но | 200/1000 но |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 18 | Орошение земель в айылном аймаке "Кара-Ой" Иссык-Кульского района | 1 | 80 | 330 но (1000) | 30/- | 50/330 но |  |  |  |  |  |  |  |  | Грант КНР |
| 19 | Реконструкция канала "Ак-Олен" в Тонском районе | 1 | 550 | 1200 но 500 пв (3500) | 100/100 пв | 150/100 пв | 150/300 пв | 150/1200 но |  |  |  |  |  |  | Грант КНР |
| 20 | Строительство БСР в селе Уч-Коргон айылного аймака "Кун-Чыгыш" Тонского района | 2 | 200 | 200 но 4300 пв (600) |  |  | 50/300 пв | 50/400 пв | 100/200 но 3600 пв |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 21 | Орошение земель в Тюпском и Аксуйском районах с использованием части стока реки Каркыра | 3 | 830 | 7800 пв |  |  |  |  | 100/- | 130/- | 150/200 пв | 150/200 пв | 150/200 пв | 150/7200 пв | Внешние источники финансирования, госбюджет |
|  | Итого |  | 2360 | 3230 но 12600 пв (10100) | 130/100 пв | 300/330 но 100 пв | 300/600 пв | 350/1200 но 400 пв | 350/700 но 3600 пв | 330/1000 но | 150/200 пв | 150/200 пв | 150/200 пв | 150/7200 пв |  |
| НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орошение земель из реки Ала-Буга Ак-Талинского района (2 очередь) | 2 | 346 | 2451 но (7000) |  |  | 46/- | 100/200 но | 100/800 но | 100/1451 но |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 23 | Строительство канала "Ичке-Ташрабат" в Ат-Башинском районе | 3 | 700 | 1000 пв |  |  |  |  | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 150/500 пв | 150/500 пв | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 24 | Строительство канала "Жаман-Даван" в Ак-Талинском районе | 3 | 1500 | 2000 но (6000) |  |  |  |  | 100/- | 200/- | 300/100 но | 300/100 но | 300/500 но | 300/1300 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 25 | Орошение центральной части Куланакской долины Нарынского района | 2 | 1880 (без ГЭС) | 2000 но 5000 псо (6000) |  |  |  | 150/- | 230/- | 300/- | 300/- | 300/300 но | 300/500 но 5000 псо | 300/1200 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 26 | Строительство БСР на реке Кара-Добо Кызыл-Жарского айылного аймака Джумгальского района | 1 | 60 | 100 но 368 пв (300) |  | 20/100 пв | 20/100 пв | 20/100 но 168 пв |  |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 27 | Строительство БСР на реке Тугель-Сай Джумгальского района | 2 | 350 | 3400 пв 1500 но (4000) |  |  | 50/- | 100/100 но 1000 пв | 100/200 но 2400 пв | 100/1200 но |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 28 | Завершение строительства объекта "Орошение земель из реки Башкууганды Джумгальского района" | 1 | 60 | 200 но 700 пв (700) | 60/200 но 700 пв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, ФСЭР (Республика Корея), госбюджет |
| 29 | Строительство БДР "Шамшы" в Кочкорском районе | 3 | 250 | 500 но (1500) |  |  |  |  |  |  | 50/- | 60/- | 70/100 но | 70/400 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 30 | Строительство самотечного канала вместо насосной станции "Он-Арча" Нарынского района | 3 | 135 | 1400 псо |  |  |  |  |  |  | 35/- | 50/400 псо | 50/1000 псо |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
|  | Итого |  | 5281 | 8751 но 5468 пв 6400 псо (25500) | 60/200 но 700 пв | 20/100 пв | 116/100 пв | 370/400 но 1168 пв | 630/1000 но 2400 пв | 800/2651 но | 785/100 но | 810/400 но 400 псо | 870/1100 но 500 пв 6000 псо | 820/2900 но 500 пв |  |
| ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство канала "Шибе-Жекенди" Чон-Алайского района | 2 | 400 | 500 но 462 пв (1500) |  |  |  | 100/- | 100/- | 100/462 пв | 100/500 но |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 32 | Реконструкция Араван-Ак-Буринского канала | 1 | 290 | 2700 пв | 50/- | 50/- | 50/- | 70/1000 пв | 70/1700 пв |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 33 | Строительство канала "Каримберди" в айылном аймаке Ынтымак Ноокатского района | 3 | 1200 | 350 но 825 пв (1400) |  |  |  |  | 100/- | 200/- | 200/- | 200/325 пв | 250/500 пв | 250/350 но | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 34 | Орошение земель в айылных аймаках Каракульджа, Чалма, Ылай-Талаа, Карагуз, Кенеш Кара-Кульджинского района | 1 | 230 | 400 но 1387 пв (1200) | 30/- | 60/200 пв | 70/1187 пв | 70/400 но |  |  |  |  |  |  | Госбюджет |
| 35 | Реабилитация каналов "Ак-Тектир" и "Терек-Талаа" ирригационной системы Кызыл-Жарского айылного аймака Кара-Кульжинского района | 1 | 65 | 560 пв | 65/560 пв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госбюджет |
| 36 | Орошение земель массива "Шор-Талаа" из реки Кызыл-Суу Чон-Алайского района | 2 | 800 | 2000 но (4000) |  |  |  | 100/- | 150/100 но | 150/200 но | 200/700 но | 200/1000 но |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
|  | Итого |  | 2985 | 3250 но 5934 пв (8100) | 145/560 пв | 110/200 пв | 120/1187 пв | 340/400 но 1000 пв | 420/100 но 1700 пв | 450/200 но 462 пв | 500/1200 но | 400/1000 но 325 пв | 250/500 пв | 250/350 но |  |
| ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция канала "Сарымсак" Кара-Бууринского района | 1 | 600 | 2000 но 300 пв (6000) | 50/100 пв | 100/100 пв | 150/100 но 100 пв | 150/500 но | 150/1400 но |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, ИБР, госбюджет |
| 38 | Строительство канала "Бахты-Ногой" Кара-Буринского района | 1 | 170 | 380 но 2500 пв (1000) | 70/500 пв | 100/380 но 2000 пв |  |  |  |  |  |  |  |  | Грант КНР |
| 39 | Завершение строительства каналов "Кызыл-Жар" и "Жалпак-Тил" Бакай-Атинского района | 1 | 100 | 16000 пв | 50/6000 пв | 50/10000 пв |  |  |  |  |  |  |  |  | Грант КНР |
| 40 | Реабилитация канала "Кадыралы" в Манасском районе | 2 | 150 | 1500 пв 300 но (900) |  |  | 50/500 пв | 100/300 но 1000 пв |  |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
|  | Итого |  | 1020 | 2680 но 20300 пв (7900) | 170/6600 пв | 250/380 но 12100 пв | 200/100 но 600 пв | 250/800 но 1000 пв | 150/1400 но |  |  |  |  |  |  |
| ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Обводной Чуйский канал-2 | 2 | 3500 | 200-400 млн. м3 эк. воды |  |  | 200/- | 500/- | 700/- | 700/- | 700/- | 700/200-400 млн. м3 эк. воды |  |  | Внешние источники финансирования, ИБР, госбюджет |
| 42 | Строительство БСР на реке Шамшы Чуйского района | 1 | 200 | 1025 пв |  | 50/50 пв | 50/100 пв | 50/225 пв | 50/650 пв |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, ФСЭР (Республика Корея), госбюджет |
| 43 | Освоение новых орошаемых земель подвешенных под водохранилищем "Спартак" Московского района | 1 | 600 | 2700 но (8000) | 50/50 но | 100/50 но | 150/200 но | 150/700 но | 150/1700 но |  |  |  |  |  | Грант КНР |
| 44 | Строительство БСР на реке Ак-Суу Московского района | 3 | 200 | 2048 пв |  |  |  |  | 50/- | 50/200 пв | 50/500 пв | 50/1348 пв |  |  | Внешние источники финансирования, ФСЭР (Республика Корея), госбюджет |
|  | Итого |  | 4500 | 2700 но 3073 пв 200-400 млн. м3 эк. воды (8000) | 50/50 но | 150/50 но 50 пв | 400/200 но 100 пв | 700/700 но 225 пв | 950/1700 но 650 пв | 750/200 пв | 750/500 пв | 750/1348 пв 200-400 млн. м3 эк. воды |  |  |  |
| 45 | Мелиоративное улучшение земель | 2 | 500 | 50000 му | 20/2000 му | 30/3000 му | 50/5000 му | 50/5000 му | 50/5000 му | 60/6000 му | 60/6000 му | 60/6000 му | 60/6000 му | 60/6000 му | Внешние источники финансирования, госбюджет |
| 46 | Разработка схем развития ирригации | 1 | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | Внешние источники финансирования, госбюджет |
|  | Всего |  | 58786 | 66571 но 51085 пв 2800 уоз 9511 псо 50000 му 200-400 млн. м3 эк. воды (245190) | 810/405 но 7860 пв 2000 му | 2080/810 но 12550 пв 300 уоз 3000 му | 3616/950 но 2587 пв 300 уоз 5000 му | 6065/4825 но 3793 пв 500 уоз 5000 му | 8130/8800 но 8350 пв 1700 уоз 5000 му | 8400/9951 но 4062 пв 6000 му | 8405/8180 но 700 пв 6000 му | 8020/7600 но 1873 пв 400 псо 200-400 млн. м3 эк. воды 6000 му | 7180/11500 но 1610 пв 6000 псо 6000 му | 6080/13550 но 7700 пв 3111 псо 6000 му |  |

Примечание: но - новое орошение; пв - повышение водообеспеченности; уоз - перевод условно орошаемых земель в орошаемые, му - мелиоративное улучшение земель, псо - перевод на самотечное орошение, нрм - новые рабочие места, АВП - ассоциация водопользователей, БСР - бассейн суточного регулирования, БДР - бассейн декадного регулирования.